# INSTRUKCJA

SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO

- Koszty zadania powinny być określone z uwzględnieniem zapisów „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” obowiązujących na dzień sporządzania wniosku. Koszty kwalifikowane należy podać w oparciu o Program OZ-P1 pn. „Zadania z zakresu ochrony ziemi” - zamieszczonego na stronie internetowej Funduszu: wfosigw.pl

- W zależności od stopnia przygotowania zadania do realizacji, harmonogram powinien być opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową stanowiącą załącznik do aktualnego pozwolenia na budowę,

  - aktualny kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów zatwierdzone przez inwestora, a w przypadku zadań nieinwestycyjnych - zestawienie planowanych kosztów zadania.

  - umowę o wykonawstwo/dostawę wraz z załącznikami.

- Wartości w harmonogramie należy podawać zgodnie z kosztorysem inwestorskim/zestawieniem planowanych kosztów zadania lub umową z wykonawcą – w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie korzystał 
z przysługującego mu prawa do odliczenia podatku VAT kwoty kosztów całkowitych należy podać w wartościach netto.

- W odniesieniu do zadań inwestycyjnych elementy zadania należy opisać w następującej kolejności:

  - prace przygotowawcze - uprzednio sfinansowane ze środków własnych inwestora elementy takie jak: dokumentacja budowlana, ekspertyzy, operaty, opracowania  stanowiące element realizowanej inwestycji.

  - roboty budowlano-montażowe oraz dostawy, zakupy i usługi: zakres rzeczowy winien odpowiadać umowie z wykonawcą/dostawcą/usługodawcą i harmonogramem realizacji będącym jej załącznikiem,

  - obsługa inwestycyjna:, obsługa geodezyjna, nadzór inwestycyjny.

- W kolumnie 2 „Wyszczególnienie”:

- należy podać kompletne obiekty, np.: budynki, sieci, obiekty inżynierskie z dodatkową informacją (budowa, modernizacja lub rozbudowa), zakup urządzeń, wyposażenia technologicznego.

Jeżeli występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, itp. ze wskazaniem ich parametrów). W zakresie rzeczowym opisywanego elementu zadania należy podać:

- Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

- Harmonogram zatwierdza Wnioskodawca (Kierownik Jednostki) oraz Skarbnik/Główny Księgowy. Podpisy powinny się znajdować na ostatniej stronie harmonogramu.

- Pod harmonogramem należy dodatkowo podać miejscowość oraz datę (dzień/miesiąc/rok) jego opracowania

- Każda zmiana harmonogramu w stosunku do harmonogramu złożonego we wniosku wymaga jego aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.

- Ostatnia kolumna zatytułowana „Sprawdzenie” pełni funkcję informacyjną i służy wyłącznie do weryfikacji poprawności wprowadzonych danych – nie należy jej umieszczać na wydruku.